## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Se desconoce si el usuario desea usar el semaforo o si prefiere ir por el puente | El programa deberá preguntar al usuario por donde desea ir | Para activar activar el semaforo cuando sea necesario | Para los estudiantes de la Espe | 1. Se pregunta al usuario si usara el semaforo 2. Si su respuesta es NO el progama se cierra 3.Cuando la respuesta es SI entonces se ejecuta la siguiente parte del menú | Padilla Christian | 5 | 2026-05-18 | Alta | Terminado | Comprobar si la opcion ingresada es valida | - | Sistema de Prioridad Peatonal
REQ002 | No se sabe si debe pasar el semaforo con urgencia o si esperara los ciclos del semaforo | El programa debera preguntar si el usuario es una persona en situación de vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida | Para saber dar preferencia y un tiempo apto para que pueda cruzar | Para los estudiantes de la Espe | 1. Se preguntara la situacion del peaton 2. Si en tal caso el usuario es de uso preferencial entonces el progama se ejecutara dando una alerta de cambio con el semaforo amarillo antes de ser rojo para asi dar paso al peaton 3. Cuando el usuario no sea preferente los ciclo del semaforo sera el normal | Padilla Christian | 6 | 2026-05-20 | Alta | Terminado | Validar la opcion ingresada | - | Control FSM del Semáforo
REQ003 | Saber si el usuario logro cruzar toda la avenida General Rumiñahui | El programa debera advertir al usuario que debera esperar a que el semaforo repita el ciclo | Para evitar que el usuario si no alcanzo a cruzar toda la avenida y se quedo a la mitad tenga precaución y evite intentar cruzar | Para los estudiantes de la Espe | 1. Se debera preguntar si el peaton cruzo la avenida por completo 2. Si en tal caso no se alcanzo se debera enviar una alerta al usuario para que tenga precaución y se mostrara elciclo del semaforo hasta que sea rojo nuevamente y el usuario pueda pasar 3. Cuando el usuario si lograra cruzar exitosamente entonces el programa se concluira para el peaton | Padilla Christian | 4 | 2026-05-23 | Alta | No iniciado | Comprobar que el usuario este a salvo | - | Interfaz Visual del Semáforo
REQ004 | El usuario puede pensar que el sistema no registró su solicitud de cruce mientras espera el cambio del semáforo | El programa deberá informar al usuario que su solicitud fue registrada y que debe esperar la señal para cruzar | Para que el sistema continúe monitoreando solicitudes peatonales y ejecutando tareas simultáneamente sin detener su funcionamiento | Para los estudiantes de la Espe | 1. El sistema registrará la solicitud de cruce realizada por el usuario 2. Se mostrará un mensaje indicando que la solicitud fue recibida 3. El usuario será notificado cuando llegue el momento seguro para cruzar | Padilla Christian | 7 | 2026-05-25 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema siga funcionando durante solicitudes | - | Monitoreo Continuo del Sistema
REQ005 | El usuario necesita confiar en que el sistema funcione correctamente antes de utilizarlo | El programa deberá verificar que todas las funciones del sistema operen correctamente antes de ponerse en funcionamiento | Para que el prototipo opere de manera estable, confiable y segura, detectando y corrigiendo posibles errores antes de su implementación final | Para los estudiantes de la Espe | 1. Se comprobará que todas las funciones del sistema respondan correctamente 2. Se realizarán pruebas para verificar el correcto funcionamiento del semáforo 3. Se corregirán los posibles errores detectados antes de la implementación | Padilla Christian | 5 | 2026-05-29 | Alta | Terminado | Comprobar estabilidad durante múltiples ciclos | - | Pruebas y Validación del Sistema
REQ006 | El usuario necesita que el semáforo funcione correctamente para garantizar un cruce seguro | El programa deberá controlar el funcionamiento del semáforo para brindar un cruce seguro a los peatones | Para que la comunicación entre el software desarrollado en C++ y la plataforma Arduino funcione y permita ejecutar la lógica de control del semáforo | Para los estudiantes de la Espe | 1. Se coordinará el funcionamiento de las luces del semáforo 2. El sistema controlará los tiempos de cambio entre cada señal 3. Se verificará que el cruce peatonal se habilite únicamente cuando sea seguro hacerlo | Padilla Christian | 6 | 2026-05-24 | Alta | Terminado | Validar comunicación entre IDE y Arduino | - | Integración Hardware-Software
Se verificará que el sistema responda de forma estable y segura en diferentes situaciones.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Para los estudiantes de la Espe |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Padilla Christian
| QUE | El programa debera preguntar si el usuario es una persona en situación de vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida |  | PARA QUE | Para saber dar preferencia y un tiempo apto para que pueda cruzar |  | COMO | 1. Se preguntara la situacion del peaton 2. Si en tal caso el usuario es de uso preferencial entonces el progama se ejecutara dando una alerta de cambio con el semaforo amarillo antes de ser rojo para asi dar paso al peaton 3. Cuando el usuario no sea preferente los ciclo del semaforo sera el normal
| NOMBRE HISTORIA |  | Control FSM del Semáforo
| PRUEBA |  | Validar la opcion ingresada |  |  | COMENTARIOS | -