## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema de tráfico no responde a peatones en tiempo real | Implementar detección de solicitud peatonal | Permitir cruces seguros y eficientes | Peatones y operadores del sistema | 1. Programar botón peatonal 2. Detectar eventos en tiempo real 3. Activar transición segura de luces | Padilla Christian / Montenegro Nayerli | 5 | 2026-05-18 | Alta | En proceso | Presionar el botón y verificar cambio correcto de luces | - | Sistema de Prioridad Peatonal
REQ002 | Los cambios de luces pueden generar riesgos si no existen tiempos de transición | Diseñar una máquina de estados finita (FSM) | Garantizar seguridad vial en las transiciones | Conductores y peatones | 1. Diseñar estados 2. Programar lógica FSM 3. Verificar tiempos de transición | Padilla Christian | 6 | 2026-05-20 | Alta | En proceso | Validar secuencia verde-amarillo-rojo | - | Control FSM del Semáforo
REQ003 | No existe validación visual del estado actual del semáforo | Implementar LEDs de alta luminosidad | Mostrar visualmente el estado del sistema | Usuarios del cruce vial | 1. Configurar salidas digitales 2. Conectar LEDs 3. Sincronizar con FSM | Montenegro Nayerli | 4 | 2026-05-23 | Media | No iniciado | Comprobar encendido correcto de LEDs | - | Interfaz Visual del Semáforo
REQ004 | El sistema puede bloquearse si se utilizan retardos tradicionales | Implementar arquitectura no bloqueante | Mantener monitoreo constante de entradas | Operadores y peatones | 1. Utilizar millis() 2. Evitar delay() 3. Monitorear entradas continuamente | Padilla Christian | 7 | 2026-05-25 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema siga funcionando durante solicitudes | - | Arquitectura No Bloqueante
REQ005 | La lógica del sistema puede contener errores | Realizar pruebas y depuración | Garantizar funcionamiento seguro del prototipo | Equipo de desarrollo | 1. Ejecutar pruebas 2. Corregir errores 3. Validar tiempos de respuesta | Montenegro Nayerli | 5 | 2026-05-29 | Media | No iniciado | Comprobar estabilidad durante múltiples ciclos | - | Pruebas y Validación del Sistema
REQ006 | La integración entre hardware y software puede fallar | Integrar Arduino con Code::Blocks | Permitir control completo del sistema embebido | Desarrolladores del proyecto | 1. Configurar SDK Arduino 2. Compilar firmware 3. Transferir programa al hardware | Padilla Christian / Montenegro Nayerli | 6 | 2026-05-24 | Alta | En proceso | Validar comunicación entre IDE y Arduino | - | Integración Hardware-Software
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Peatones y operadores del sistema |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Padilla Christian / Montenegro Nayerli
| QUE | Implementar detección de solicitud peatonal |  | PARA QUE | Permitir cruces seguros y eficientes |  | COMO | 1. Programar botón peatonal 2. Detectar eventos en tiempo real 3. Activar transición segura de luces
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Prioridad Peatonal
| PRUEBA |  | Presionar el botón y verificar cambio correcto de luces |  |  | COMENTARIOS | -